## Informe Gestión Mensual
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
PLAN MENSUAL DE TRABAJO
Mes: MAYO-2026
No. | INDICADOR META POA | Ejecución Mes Anterior | AVANCE CUANTITATIVO |  |  |  | AVANCE CUALITATIVO | IMPACTO ESPERADO | METAS ATRASADAS
|  |  | Ejecución del Mes | Ejecución Acumulada enero- septiembre | Programación Acumulada enero- DICIEMBRE | Porcentaje de Cumplimiento |  |  | Principales causas | Plan de Medidas
1 | 13,550 protagonistas de pequeños y medianos negocios turísticos capacitados. | 11141 | 1188 | 12329 | 13500 | 91.33% | Del mes de enero a septiembre se han realizado 529 talleres, capacitando a un total de 12,329 protagonistas, de los cuales 4,408 son hombres y 7,921 mujeres. Durante el mes de septiembre se capacitaron 1,188 protagonistas mediante la realización de 49 talleres, en los que se abordaron temas como: Elaboración de Batidos Naturales y Nutritivos, Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, Elaboración de Cócteles y Aperitivos, Atención al Cliente, Pastelería Salada, Redes Sociales, Liderazgo y Emprendedurismo en el Turismo, Elaboración de Planes de Negocios, Técnicas de Servicio en Alimentos y Bebidas, Gestión Empresarial, Servicio de Habitaciones, Agenda Digital e Inteligencia Artificial, Gestión de Crisis en el Turismo, Técnicas de Recepción, Técnicas Culinarias para Eventos Navideños, Protagonismo de la Mujer en el Sector Turismo, Innovación y Emprendimiento Turístico, Manipulación Higiénica de Alimentos y Bebidas, Montaje y Protocolo de Eventos, Limpieza y Arreglo de Habitaciones, Cocina Nicaragüense y Elaboración de Cócteles Artesanales, entre otros. | Fortalecer las capacidades técnicas de colaboradores, guías turísticos y empresarios turísticos del sector, para la mejora de la calidad del servicio de cara a temporadas altas.
2 | 7 Intercambios de Experiencias realizados | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.57% | En el mes de mayo no se realizó Intercambio de Experiencias.
3 | 7,152 Empresas Turísticas Autorizadas por INTUR. | 5992 | 420 | 6412 | 6483 | 98.9% | Para el mes de mayo se autorizaron 420 empresas turísticas a nivel nacional. | Mayor número de Empresas turísticas formalizadas en el periodo que corresponde de según la ley 1210. | Las empresas están en el proceso de tramite para obtener los requisitos ante otras instituciones para lograr presentar sus requisitos ante INTUR .
4 | 8,297 Empresas Turísticas asistidas en elaboración de Planes de Mejora. | 8410 | 180 | 8590 | 8067 | 106.5% | Para el mes de mayo 180 empresas turísticas fueron asistidas en la elaboración de planes de mejoras a nivel nacional, como resultado de las inconformidades identificas durante la aplicación de las herramientas de clasificación y categorización, los planes de mejora son la guía que facilita el INTUR para que las empresas logren aumentar de categoría y ser parte de la oferta turistica nacional. | Empresas turistícas mantienen su categorias y en otros casos aumento de categoría, para formar parte de la oferta turistica del país.
5 | 325 Empresas Turísticas que suben de categoría. | 362 | 1 | 363 | 325 | 111.7% | Para el mes de mayo 1 empresa turística aumento de categoría, como resultado del asesoramiento de los inspectores turisticos a nivel nacional, lo que permitió que las empresas cumplieran con los planes de mejoras elaborados en el año 2025, para lograr obtener el aumento de categiría en el presente año. | Aumento de empresas con categoría en la oferta tursitica nacional.
6 | 7,152 Códigos de Conducta suscritos entre empresas turísticas autorizadas e INTUR. | 5992 | 420 | 6412 | 6483 | 98.9% | para el mes de mayo 420 empresas turísticas suscribieron la firma de códigos de conducta, como compromiso del sector turistico encontra de la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescente en viajes y turismo. | Sector turistico comprometido con el cuido y protección de los niños, niñas y adolentes para que no sean victimas de la explotación sexual. | Este indicador depende de empresas autorizadas, al estar en proceso de tramitologia por parte de las empresas ha ocasionado el retraso en el cumplimiento de este indicador.
7 | 835 Protagonistas de pequeños y medianos negocios turísticos sensibilizados en ESNNA | 535 | 237 | 772 | 835 | 92.46% | En el mes de mayo se realizaron 8 talleres de prevención de ESNNA: 1 en Estelí, 1 en Jinotega, 2 en Managua, 1 en Nueva Segovia, 1 en Madriz, 1 en Rivas y 1 en Granada. | Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, en temas de prevención de ESNNA.
8 | 835 Empresas Turísticas abren negocio por primera vez | 518 | 143 | 661 | 474 | 139.5% | para el mes de mayo 143 empresas turisticas abrieron por primera vez, lo que ocasiona aumento y diversificación del sector, como resultado de la inversion nacional. | Aumento de empresas turisticas y diversificación de oferta.
9 | 4,027 Empleos generados por las nuevas empresas turísticas que abren por primera vez. | 2592 | 804 | 3396 | 2165 | 156.9% | Para el mes de mayo se registraron 804 empleos nuevos generados por las empresas que abren por primera vez, haciendo notorio la reactivación del sector. | Actividad turistica como uno de los principales generadores de empleos
10 | 729 Nuevas habitaciones habilitadas por las empresas turísticas. | 928 | 141 | 1069 | 573 | 186.6% | Para el mes de mayo se habilitaron 141 habitaciones, como resultado de empesas de las actividades de hospedería que aperturaron por primera vez, asi como tambien empresas de hospedería que aumentaron el número de habitaciones habilitadas. | Aumento de habitaciones y camas al servicio, de cara al aumento de pernoctación de los turistas.
12 | 290 Empresas Turísticas que obtienen el Distintivo de Calidad. |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Técnicas de las 5´s : 1 | Empresas turísticas con distintivo de calidad, con procesos internos claros que ofertan servicio con calidad.
11 | 23 Ruedas de Negocios realizadas | 5 | 3 | 8 | 23 | 34.78% | En el mes de mayo se realizaron 3 Rueda de Negocios: 1 con empresas en Gestión de Desarrollo Digital en Managua, 2 con tour operadoras en Managua y Madriz. | Promover el enlazamiento y mejorar la asociatividad entre el sector turístico y el productivo.
12 | 207 Empresas Turísticas asistidas para obtener distintivo de calidad | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | Empresas turísticas con distintivo de calidad, con procesos internos claros, organizados y que ofertan servicio con calidad.

## TERRITORIALIZACIÓN
META ANUAL: | 13,550 protagonistas de pequeños y medianos negocios turísticos capacitados.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 45 | 42 | 64 | 58 | 24 | 26 | 45 | 52 | 48 |  |  |  | 404
CARAZO | 47 | 59 | 56 | 43 | 61 | 68 | 29 | 77 | 99 |  |  |  | 539
CHINANDEGA | 33 | 112 | 199 | 168 | 90 | 52 | 55 | 100 | 149 |  |  |  | 958
CHONTALES | 28 | 89 | 59 | 87 | 49 | 44 | 58 | 63 | 112 |  |  |  | 589
ESTELÍ | 22 | 44 | 64 | 25 | 137 | 46 | 80 | 44 | 73 |  |  |  | 535
GRANADA | 44 | 56 | 144 | 61 | 78 | 91 | 104 | 127 | 49 |  |  |  | 754
JINOTEGA | 26 | 21 | 51 | 27 | 17 | 47 | 66 | 15 | 0 |  |  |  | 270
LEÓN | 39 | 101 | 139 | 83 | 227 | 150 | 123 | 109 | 23 |  |  |  | 994
MADRIZ | 94 | 65 | 112 | 50 | 54 | 57 | 134 | 73 | 74 |  |  |  | 713
MANAGUA | 200 | 268 | 157 | 168 | 153 | 68 | 120 | 266 | 120 |  |  |  | 1520
MASAYA | 160 | 246 | 184 | 58 | 174 | 91 | 69 | 137 | 35 |  |  |  | 1154
MATAGALPA | 29 | 95 | 248 | 121 | 99 | 56 | 44 | 16 | 49 |  |  |  | 757
NUEVA SEGOVIA | 57 | 88 | 76 | 72 | 71 | 65 | 108 | 41 | 14 |  |  |  | 592
RACCS | 20 | 102 | 52 | 36 | 47 | 33 | 14 | 77 | 20 |  |  |  | 401
RACCN | 56 | 25 | 88 | 153 | 78 | 85 | 8 | 118 | 63 |  |  |  | 674
RÍO SAN JUAN | 46 | 150 | 55 | 16 | 50 | 20 | 57 | 50 | 145 |  |  |  | 589
RIVAS | 48 | 199 | 190 | 76 | 94 | 30 | 37 | 97 | 115 |  |  |  | 886
} | 994 | 1762 | 1938 | 1302 | 1503 | 1029 | 1151 | 1462 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 12329
META ANUAL: | 400 de protagonistas de pequeños y medianos negocios turísticos sensibilizados en ESNNA
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 1 | [11 empty] | 1
CARAZO | [12 empty] | 0
CHINANDEGA | [12 empty] | 0
CHONTALES | [12 empty] | 0
ESTELÍ |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
GRANADA | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
JINOTEGA |  | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3
LEÓN |  |  | 1 | [9 empty] | 1
MADRIZ |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2
MANAGUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 8
MASAYA |  | 1 | [10 empty] | 1
MATAGALPA |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
NUEVA SEGOVIA |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
RACCS | [12 empty] | 0
RACCN |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
RÍO SAN JUAN |  | 1 | [10 empty] | 1
RIVAS |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
TOTAL | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
META ANUAL: | 7,152 Empresas Turísticas Autorizadas por INTUR.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 16 | 40 | 44 | 14 | 10 | [7 empty] | 124
CARAZO | 14 | 31 | 63 | 25 | 15 | [7 empty] | 148
CHINANDEGA | 29 | 121 | 183 | 22 | 15 | [7 empty] | 370
CHONTALES | 29 | 200 | 170 | 33 | 10 | [7 empty] | 442
ESTELÍ | 24 | 60 | 95 | 45 | 14 | [7 empty] | 238
GRANADA | 64 | 83 | 69 | 46 | 17 | [7 empty] | 279
JINOTEGA | 6 | 92 | 186 | 49 | 23 | [7 empty] | 356
LEÓN | 25 | 61 | 164 | 75 | 36 | [7 empty] | 361
MADRIZ | 16 | 51 | 58 | 19 | 9 | [7 empty] | 153
MANAGUA | 122 | 364 | 780 | 315 | 129 | [7 empty] | 1710
MASAYA | 38 | 91 | 147 | 28 | 47 | [7 empty] | 351
MATAGALPA | 16 | 99 | 86 | 32 | 13 | [7 empty] | 246
NUEVA SEGOVIA | 9 | 93 | 101 | 37 | 16 | [7 empty] | 256
RACS | 31 | 87 | 131 | 40 | 16 | [7 empty] | 305
RACN | 15 | 61 | 68 | 38 | 8 | [7 empty] | 190
RÍO SAN JUAN | 24 | 42 | 63 | 47 | 7 | [7 empty] | 183
RIVAS | 82 | 231 | 263 | 89 | 35 | [7 empty] | 700
TOTAL | 560 | 1807 | 2671 | 954 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412
META ANUAL: | 8,297 Empresas Turísticas asistidas en elaboración de Planes de Mejora.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 57 | 68 | 31 | 0 | 0 | [7 empty] | 156
CARAZO | 67 | 63 | 77 | 12 | 0 | [7 empty] | 219
CHINANDEGA | 146 | 155 | 152 | 7 | 5 | [7 empty] | 465
CHONTALES | 205 | 233 | 61 | 1 | 5 | [7 empty] | 505
ESTELÍ | 95 | 118 | 125 | 53 | 29 | [7 empty] | 420
GRANADA | 138 | 103 | 108 | 4 | 2 | [7 empty] | 355
JINOTEGA | 103 | 186 | 167 | 2 | 0 | [7 empty] | 458
LEÓN | 144 | 151 | 179 | 7 | 6 | [7 empty] | 487
MADRIZ | 59 | 65 | 39 | 1 | 0 | [7 empty] | 164
MANAGUA | 804 | 772 | 614 | 233 | 99 | [7 empty] | 2522
MASAYA | 157 | 169 | 92 | 4 | 2 | [7 empty] | 424
MATAGALPA | 57 | 162 | 89 | 6 | 1 | [7 empty] | 315
NUEVA SEGOVIA | 134 | 182 | 17 | 6 | 6 | [7 empty] | 345
RACS | 140 | 169 | 73 | 5 | 13 | [7 empty] | 400
RACN | 82 | 155 | 107 | 6 | 7 | [7 empty] | 357
RÍO SAN JUAN | 59 | 83 | 59 | 16 | 0 | [7 empty] | 217
RIVAS | 326 | 309 | 124 | 17 | 5 | [7 empty] | 781
TOTAL | 2773 | 3143 | 2114 | 380 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590
META ANUAL: | 325 Empresas Turísticas que suben de categoría.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6
CARAZO | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | [7 empty] | 12
CHINANDEGA | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | [7 empty] | 35
CHONTALES | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 19
ESTELÍ | 6 | 3 | 10 | 4 | 0 | [7 empty] | 23
GRANADA | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 9
JINOTEGA | 5 | 18 | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 38
LEÓN | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | [7 empty] | 10
MADRIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | [7 empty] | 6
MANAGUA | 11 | 13 | 10 | 5 | 1 | [7 empty] | 40
MASAYA | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 | [7 empty] | 49
MATAGALPA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 9
NUEVA SEGOVIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8
RACS | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 18
RACN | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 19
RÍO SAN JUAN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 9
RIVAS | 23 | 24 | 6 | 0 | 0 | [7 empty] | 53
TOTAL | 136 | 128 | 85 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363
META ANUAL: | 7,152 Códigos de Conducta suscritos entre empresas turísticas autorizadas e INTUR.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 16 | 40 | 44 | 14 | 10 | [7 empty] | 124
CARAZO | 14 | 31 | 63 | 25 | 15 | [7 empty] | 148
CHINANDEGA | 29 | 121 | 183 | 22 | 15 | [7 empty] | 370
CHONTALES | 29 | 200 | 170 | 33 | 10 | [7 empty] | 442
ESTELÍ | 24 | 60 | 95 | 45 | 14 | [7 empty] | 238
GRANADA | 64 | 83 | 69 | 46 | 17 | [7 empty] | 279
JINOTEGA | 6 | 92 | 186 | 49 | 23 | [7 empty] | 356
LEÓN | 25 | 61 | 164 | 75 | 36 | [7 empty] | 361
MADRIZ | 16 | 51 | 58 | 19 | 9 | [7 empty] | 153
MANAGUA | 122 | 364 | 780 | 315 | 129 | [7 empty] | 1710
MASAYA | 38 | 91 | 147 | 28 | 47 | [7 empty] | 351
MATAGALPA | 16 | 99 | 86 | 32 | 13 | [7 empty] | 246
NUEVA SEGOVIA | 9 | 93 | 101 | 37 | 16 | [7 empty] | 256
RACS | 31 | 87 | 131 | 40 | 16 | [7 empty] | 305
RACN | 15 | 61 | 68 | 38 | 8 | [7 empty] | 190
RÍO SAN JUAN | 24 | 42 | 63 | 47 | 7 | [7 empty] | 183
RIVAS | 82 | 231 | 263 | 89 | 35 | [7 empty] | 700
TOTAL | 560 | 1807 | 2671 | 954 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412
META ANUAL: | 4,027 Empleos generados por las nuevas empresas turísticas que abren por primera vez.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 49
CARAZO | 47 | 22 | 0 | 55 | 0 | [7 empty] | 124
CHINANDEGA | 88 | 43 | 108 | 27 | 37 | [7 empty] | 303
CHONTALES | 75 | 16 | 23 | 0 | 31 | [7 empty] | 145
ESTELÍ | 26 | 41 | 25 | 41 | 61 | [7 empty] | 194
GRANADA | 27 | 30 | 19 | 26 | 6 | [7 empty] | 108
JINOTEGA | 20 | 83 | 111 | 8 | 0 | [7 empty] | 222
LEÓN | 18 | 45 | 51 | 36 | 21 | [7 empty] | 171
MADRIZ | 2 | 17 | 26 | 6 | 0 | [7 empty] | 51
MANAGUA | 23 | 78 | 112 | 140 | 494 | [7 empty] | 847
MASAYA | 6 | 126 | 59 | 24 | 17 | [7 empty] | 232
MATAGALPA | 39 | 29 | 17 | 52 | 3 | [7 empty] | 140
NUEVA SEGOVIA | 3 | 30 | 16 | 21 | 22 | [7 empty] | 92
RACS | 10 | 21 | 35 | 2 | 46 | [7 empty] | 114
RACN | 30 | 103 | 23 | 7 | 49 | [7 empty] | 212
RÍO SAN JUAN | 28 | 41 | 32 | 11 | 0 | [7 empty] | 112
RIVAS | 19 | 56 | 129 | 59 | 17 | [7 empty] | 280
TOTAL | 461 | 830 | 786 | 515 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396
META ANUAL: | 835 Empresas Turísticas abren negocio por primera vez
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 7
CARAZO | 6 | 6 |  | 7 | 0 | [7 empty] | 19
CHINANDEGA | 10 | 6 | 18 | 5 | 5 | [7 empty] | 44
CHONTALES | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | [7 empty] | 27
ESTELÍ | 5 | 4 | 5 | 8 | 16 | [7 empty] | 38
GRANADA | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | [7 empty] | 16
JINOTEGA | 5 | 21 | 30 | 2 | 0 | [7 empty] | 58
LEÓN | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | [7 empty] | 35
MADRIZ | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | [7 empty] | 13
MANAGUA | 10 | 17 | 25 | 25 | 80 | [7 empty] | 157
MASAYA | 3 | 17 | 10 | 4 | 2 | [7 empty] | 36
MATAGALPA | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | [7 empty] | 17
NUEVA SEGOVIA | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | [7 empty] | 28
RACS | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | [7 empty] | 33
RACN | 2 | 24 | 6 | 1 | 7 | [7 empty] | 40
RÍO SAN JUAN | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | [7 empty] | 25
RIVAS | 6 | 18 | 26 | 14 | 4 | [7 empty] | 68
TOTAL | 79 | 176 | 169 | 94 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661
META ANUAL: | 729 Nuevas habitaciones habilitadas por las empresas turísticas.
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 43
CARAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3
CHINANDEGA | 13 | 4 | 22 | 3 | 6 | [7 empty] | 48
CHONTALES | 21 | 64 | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 100
ESTELÍ | 0 | 18 | 2 | 2 | 25 | [7 empty] | 47
GRANADA | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 18
JINOTEGA | 28 | 31 | 31 | 0 | 0 | [7 empty] | 90
LEÓN | 18 | 10 | 18 | 15 | 0 | [7 empty] | 61
MADRIZ | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | [7 empty] | 20
MANAGUA | 11 | 22 | 26 | 50 | 26 | [7 empty] | 135
MASAYA | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | [7 empty] | 12
MATAGALPA | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | [7 empty] | 18
NUEVA SEGOVIA | 35 | 28 | 3 | 0 | 20 | [7 empty] | 86
RACS | 15 | 8 | 10 | 0 | 29 | [7 empty] | 62
RACN | 16 | 28 | 54 | 5 | 28 | [7 empty] | 131
RÍO SAN JUAN | 36 | 25 | 8 | 5 | 0 | [7 empty] | 74
RIVAS | 39 | 20 | 50 | 8 | 4 | [7 empty] | 121
TOTAL | 261 | 329 | 246 | 92 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069
META ANUAL: | 202 Empresas turisticas asistidas para obtener distintivo de calidad
DEPARTAMENTO / MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
BOACO | [12 empty] | 0
CARAZO | [12 empty] | 0
CHINANDEGA | [12 empty] | 0
CHONTALES | [12 empty] | 0
ESTELÍ | [12 empty] | 0
GRANADA | [12 empty] | 0
JINOTEGA | [12 empty] | 0
LEÓN | [12 empty] | 0
MADRIZ | [12 empty] | 0
MANAGUA | [12 empty] | 0
MASAYA | [12 empty] | 0
MATAGALPA | [12 empty] | 0
NUEVA SEGOVIA | [12 empty] | 0
RACS | [12 empty] | 0
RACN | [12 empty] | 0
RÍO SAN JUAN | [12 empty] | 0
RIVAS | [12 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anexo- Intercambios & Ruedas
No. | Intercambios de experiencias realizados | Fecha | Protagonistas
|  |  | Hombres | Mujeres | Total
1 | Realizamos Intercambio de Experiencias y Presentación de Casos Exitosos con protagonistas de Managua, Carazo, Granada y Masaya visitan Chontales. | 2026-02-26 | 13 | 12 | 25
2 | Realizamos Intercambio de Experiencias y Presentación de Casos Exitosos con protagonistas de Managua, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega visitan Río San Juan. | 2026-04-22 | 4 | 12 | 16
0
0
0
0
|  |  | 17 | 24 | 41
No. | Ruedas de Negocios | Fecha | Protagonistas
|  |  | Hombres | Mujeres | Total
1 | Realizamos Rueda de Negocios con protagonistas de tour operadoras de Carazo, Granada, Managua y Masaya visitan León. | 2026-02-20 | 21 | 26 | 47
2 | Realizamos Rueda de Negocios Regional con protagonistas de Managua, Carazo, Granada, Masaya y Chontales. | 2026-02-27 | 22 | 19 | 41
3 | Realizamos Rueda de Negocios con protagonistas de tour operadoras de Granada, Managua y Masaya visitan Carazo. | 2026-03-20 | 14 | 8 | 22
4 | Realizamos Rueda de Negocios con protagonistas de Empresas en Gestión de Desarrollo Digital de Managua y Chinandega. | 2026-04-17 | 26 | 22 | 48
5 | Realizamos Rueda de Negocios Regional con protagonistas de Managua, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa, Jinotega y Río San Juan. | 2026-04-24 | 8 | 16 | 24
6 | Realizamos Rueda de Negocios con protagonistas de Empresas en Gestión de Desarrollo Digital de Managua. | 2026-05-06 | 21 | 22 | 43
7 | Realizamos Rueda de Negocios con tour operadoras de Masaya, Carazo, Granada y León visitan Managua (Expo Pyme). | 2026-05-16 | 19 | 12 | 31
8 | Realizamos Rueda de Negocios con tour operadoras de Managua, Masaya, Carazo y Granada visitan Madriz. | 2026-05-26 | 4 | 13 | 17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 135 | 138 | 273

## ANEXO-ESNNA
ESNNA
Mes | Talleres | Departamento | Hombres | Mujeres | Total
Enero | 2 | Boaco y Granada | 21 | 25 | 46
Febrero | 7 | Managua (2), Río San Juan, Estelí, Jinotega, Masaya y Madriz | 77 | 113 | 190
Marzo | 6 | León, Masaya (2), Jinotega (2) y Madriz | 88 | 56 | 144
Abril | 6 | RACCN (2), Rivas, Matagalpa y Managua (2) | 36 | 119 | 155
Mayo | 8 | Estelí, Jinotega, Managua (2), Nueva Segovia, Madriz, Rivas y Granada | 93 | 144 | 237
0
0
0
0
0
0
Total | 29 |  | 315 | 457 | 772